## Carta Gantt
Carta Gantt
|  | Nombre Proyecto: | [7 empty] | WEBNOVA
|  | Nombre Participantes: | [7 empty] | Cristoper Leal - Cristóbal Prado
|  | Fecha: | [7 empty] | 2024-08-14
Tareas | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Agosto | [19 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Fase de Planificación(Fase 1) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución del proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Documento Definición Proyecto APT Fase 1
Fase de Análisis y diseño(Fase 1)
Captura de requerimientos específicos
Minuta de reuniones
Diagrama AS-IS
Documento de caso de uso extendido
Mockup del sistema completo
Propuesta ERS
Fase desarrollo Arquitectónico(Fase 2.1)
Documento Arquitectura (DAS)
Diagrama TO-BE
Diccionario de Datos
Minuta de reuniones
Documento Desarrollo Proyecto APT Fase2
Fase de Desarrollo(Fase 2.2)
Desarrollo Página Web
Creación de los script de tablas base de datos
Creación de los script de consultas PL/SQL
Programación Base de Datos
Integración de Api´s
Inteligencia de negocios
Minería de datos
Documento Informe Final Proyecto APT Fase2
Fase de Pruebas y QA(Fase 3)
Plan de Pruebas
Matriz de control de cambios
Minutas de reunión
Verificación de alcances
Fase de implementación y cierre(Fase 3)
Migración del sistema a producción
Manuales Usuario
Documento Presentación Proyecto APT Fase3
Informe cierre del proyecto
FASE 3 ENTREGA FINAL
NOMBRE | SIGLA | [6 empty] | ROL
Cristóbal Prado | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Cristhoper Leal | APC | [6 empty] | Analista Programador
Feriado Fiestas Patrias | FE | [6 empty] | Feriado
Entrega Fase 1 | EF.1
Entrega Fase 2 | EF.2
Entrega Fase 2.2 | EF.2.2
Entrega Fase 3 | EF.3