## MATRIZ
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | VERSIÓN 2.0
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | WEBNOVA
| * Director del Proyecto |  |  |  | Cristhoper Leal
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Cristóbal Prado
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-08-14
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-12-07
| * Cliente |  |  |  | Duoc UC |  |  |  | * Área: | Informática
| * Sponsor |  |  |  | SP Digital
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
[5 empty] | Impacto | [5 empty] | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
[5 empty] | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |  | Muy Bajo | 0.10 | Poco Probable
[5 empty] | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |  | Bajo | 0.30 | Podría Ocurrir
|  | Probabilidad | Muy Alta | 0.90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 |  | Medio | 0.50 | Probable
|  |  | Alta | 0.70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 |  | Alto | 0.70 | Casi Seguro
|  |  | Media | 0.50 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | Muy Alto | 0.90 | Riego Seguro
|  |  | Baja | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
|  |  | Muy Baja | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |  | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[11 empty] | Muy Bajo | 0.05 | Poco Probable
[11 empty] | Bajo | 0.10 | Podría Ocurrir
[11 empty] | Medio | 0.20 | Probable
[11 empty] | Alto | 0.40 | Casi Seguro
[11 empty] | Muy Alto | 0.80 | Riego Seguro

## RIESGOS
| ID del Proyecto | 2.0 |  | 2024-10-12
| Nombre del Proyecto |  |  | WEBNOVA
| Jefe de Proyecto |  |  | Cristóbal Prado
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacto/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Riesgo/Evento de Riesgo | Fecha estimada de mitigación | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado
2024-09-23 | 1 | Retrasos en el proyecto | Externo | Mala planificación en la entrega de requerimientos y avances del proyecto, además factores externos como catástrofes naturales o una pandemia mundial. | Se puede retrasar el proyecto porque aún no se cuenta con un plan de respaldo para estos eventos. | Existen posibilidades de que no concretemos aún con el cliente este tipo de factores que afectan el avance del proyecto | Retrasos en el proyecto | Baja | 0.30 | Medio, puede haber retrasos en 20% y un 50% | 0.20 | 0.06 | Jefe de proyecto | Retrasos en el proyecto | 2024-09-27 | Coordinar reuniones mensuales con el cliente para poder verificar los avances. En el caso que esto no resuelva la problemática se programaran reuniones semanales para evitar errores y retrasos. | El proyecto no lleva ningún retraso hasta la fecha
2024-09-24 | 2 | Los costos de los proyectos sobrepasan los presupuestos estipulados de un principio. | Organizacional | Pese a lo planificación que podamos generar siempre tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que se exceda el presupuesto por distintos motivos. | El presupuesto delimitado será excedido y no en todos los casos se cuentan con fondos de emergencia para estos casos | Pueden ocurrir inconvenientes que terminan aumentando el costo del proyecto por ABC motivo y estos no siempre dependen de nosotros. | Los costos de los proyectos sobrepasan los presupuestos estipulados de un principio. | Baja | 0.30 | Alta, no todas las soluciones tienen flexibilidad en su presupuesto. | 0.40 | 0.12 | Jefe de proyecto | Los costos de los proyectos sobrepasan los presupuestos estipulados de un principio. | 2024-09-30 | Mitigación 1: Se debe implementar un control del presupuesto para que no existan excedentes y así no aumenten los costos y trabajar dentro de lo planteado. Mitigación 2, previa: estudiar cambio de regulación anteriores, revisar mercado nacional. Mitigación 2: adelantar compras de equipos Aceptar: Plan de Contingencia: agregar costo estimado a Fondo de Reserva. | Decisión: Se evaluó la alternativa de llevar una vigilancia completa a los presupuestos de equipos y costos asociados al proyecto para resguardar lo presupuestado.
2024-09-25 | 3 | Falta de comunicación en el equipo | Organizacional | Está la posibilidad de que ocurran fallos en la comunicación entre los miembros del proyecto | Problemas para trabajar en equipo debido a la comunicación | Pueden ocurrir inconvenientes en la comunicación y eso puede traer ciertos problemas en el proyecto | Falta de comunicación en el equipo | Media | 0.50 | Medio, puede haber retrasos en 20% y un 50% | 0.20 | 0.1 | Jefe de proyecto | Falta de comunicación en el equipo | 2024-10-01 | Analizar y aclarar los temas sobre la comunicación en el equipo para ver si esta funcionando todo correctamente | Realizar reuniones y solucionar todos los problemas por falta de comunicación entre los miembros del equipo
2024-09-27 | 4 | Modificaciones al alcance del proyecto | Organizacional | Puede suceder, ya que nuestro cliente puede tener nuevas solicitudes para el proyecto y de esta forma plantear el tiempo y el costo del proyecto | Problema en los tiempos estipulados y los costos presupuestados. | Se sabe que al modificar un proyecto sus tiempo y costos pueden aumentar, teniendo esto en cuenta se deberá planificar nuevamente el proyecto | Modificaciones al alcance del proyecto | Baja | 0.30 | Medio, puede haber retrasos en 20% y un 50% | 0.20 | 0.06 | Jefe de proyecto | Modificaciones al alcance del proyecto | 2024-10-02 | Dependiendo las modificación del cliente se podría llegar a crear un nuevo proyecto para que el actual no se vea afectado | Realizar reuniones , para solucionar estos problemas y concretar el proyecto
2024-09-29 | 5 | Ausencia por baja médica de uno o varios miembros del equipo de proyecto. | Externo | Está la posibilidad de que ocurran inconvenientes con nuestros miembros del proyecto | Puede ocasionar retrasos en el proyecto | Pueden ocurrir inconvenientes ya sea accidentes o enfermedades con nuestros miembros del proyecto y esto no siempre depende de nosotros. | Ausencia por baja médica de uno o varios miembros del equipo de proyecto. | Media | 0.50 | Alto | 0.40 | 0.12 | Jefe de proyecto | Ausencia por baja médica de uno o varios miembros del equipo de proyecto. | 2024-10-02 | Observar, cuidar y promover un protocolo de cuidado e higiene del área laboral para nuestros miembros del proyecto. | Estado actual de los miembros de equipo no requiere atención médica
2024-10-01 | 6 | Cambios operativos | Interno | Cambio de roles | Estos cambios pueden causar distracciones, requerir modificaciones en los flujos de trabajo y afectar el cronograma del proyecto. | Se sabe que el cambio brusco de los roles puede ocasionar atrasos con el cronograma. | Cambios operativos | Muy Alta | 0.90 | Muy Alto | 0.80 | 0.72 | Jefe proyecto | Cambios operativos | 2024-10-02 | Mitigación 1,Tener tiempo para adaptarse mediante reuniones del equipo. Mitigación 2, Tener herramientas de programación o capacitaciones adicionales. | Por ahora solo se mantiene la previsión de esta situación
2024-10-02 | 7 | Poco tiempo para hacer el proyecto | Interno | No estar cumpliendo con la planificación prevista en la carta Gantt | Afectaría a la empresa para la entrega del proyecto final. | Falta de tiempo o también una planificación deficiente que debe ser reorganizada | Poco tiempo para hacer el proyecto | Baja | 0.30 | Bajo | 0.10 | 0.03 | Jefe de proyecto | Poco tiempo para hacer el proyecto | 2024-10-03 | Mitigación 1, previa: Organizar bien los tiempos Mitigación 2: Organizar bien la carta Gantt | Decisión: Evaluar las alternativas y se aplica la mitigación 2
2024-10-02 | 8 | Corrupción del código actual | Interno | Manipulación de código original lo cual afectaría el avance del proyecto | Retrasos en el avance o también perdida completa del código creada para la pagina web | Debido a esto existe un retraso considerable en el término del proyecto | Corrupción del código actual | Media | 0.50 | Medio, puede haber retrasos en 20% y un 50% | 0.20 | 0.1 | Jefe de proyecto | Corrupción del código actual | 2024-10-04 | Trabajar sobre una copia del proyecto original, y solamente se implementarán cambios si es seguro. | Por ahora el proyecto no presenta este tipo de problemática
2024-10-02 | 9 | Documentación con falta de detalle | Interno | No hubo una revisión exhaustiva de la documentación | Problema con el tiempo pactado ya que se necesita modificación de la documentación | Esta situación requiere una revisión y ajuste de los plazos establecidos para garantizar que toda la información sea precisa y completa, evitando así posibles inconvenientes | Documentación con falta de detalle | Media | 0.50 | Bajo | 0.10 | 0.05 | Jefe de proyecto | Documentación con falta de detalle | 2024-10-04 | Revisión de la planificación inicial, además de una reunión temprana para la supervisión de los documentos en general con el equipo de desarrollo. | Ya se realizo una corrección de la documentación por parte del equipo el día 23/09/2024
2024-10-03 | 10 | Falta de requerimientos | Interno | Falta de reuniones con el cliente para definir los requerimientos de proyecto | Retrasará la entrega de la primera etapa ya que requiere de una nueva reunión y desarrollo de los documentos | Retrasara cada etapa al no estar bien definidos los requerimientos | Falta de requerimientos | Media | 0.5 | Medio, puede haber retrasos en 20% y un 50% | 0.20 | 0.1 | Jefe de proyecto | Falta de requerimientos | 2024-10-05 | Se solicitara una nueva reunión con el clientes, además se agregaran los requerimientos faltas solamente si son críticamente necesarios, del otro caso serán omitidos. | Por ahora el proyecto no presenta este tipo de problemática
2024-10-03 | 11 | Base de datos errónea | Interno | Errores del personal encargado en el desarrollo de la base de datos, los cuales no definieron bien los tipos de datos, falta de claves primarias o bien un mal cifrado de los datos | retraso considerable, el cual además trae con si una redundancia de datos, consultas que tomaran mucho tiempo, no se podrían actualizar datos de manera eficiente y eficaz y también altos riegos de phishing | Este tipo de riegos retrasaría toda la entrega del proyecto aumentando los costos y tiempo de entrega final. | Base de datos errónea | Muy Alta | 0.90 | Muy Alto | 0.80 | 0.72 | Jefe de proyecto | Base de datos errónea | 2024-10-06 | La aplicación se pondrá en cuarentena momentáneamente para solucionar el problema lo antes posible | Por ahora el proyecto no presenta este tipo de problemática

## PROBLEMAS
Registro de Problemas
Fecha Registro | Nro. | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios
2024-09-20 | 1 | Retrasos en el proyectos | Alto | La consecuencia es el factor tiempo | 20% | 2024-10-01 | Dar un plazo considerable | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A
2024-09-24 | 2 | Los costos de los proyectos sobrepasan los presupuestos estipulados de un principio. | Alto | Las consecuencia del proyecto sería el presupuesto inicial ya que durante la realización del proyecto pueden haber cambios | 20% | 2024-10-02 | Tomar dinero del fondo | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A
2024-09-26 | 3 | Ausencia de los protocolos de comunicación dentro del equipo de trabajo. | Medio | El impacto que podría producir la falta de comunicación es que el proyecto no esté al 100% por que los integrantes del equipo de trabajo no se coordinen | 50% | 2024-10-02 | Reuniones continuas con el equipo de trabajo | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A
2024-09-27 | 4 | Modificaciones al alcance del proyecto | Medio | Puede producir un impacto de retraso ya que si se pide alguna modificación tomará tiempo | 10% | 2024-10-02 | Reuniones continuas con el equipo de trabajo para que las modificaciones se hagan a tiempo | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A
2024-09-28 | 5 | Ausencia por baja médica de uno o varios miembros del equipo de proyecto. | Medio | Al contar con bajas capacitaciones dedicadas al personal puede ralentizar el proyecto | 20% | 2024-10-02 | Dedicar más capacitaciones específicas dedicadas al personal | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A
2024-09-28 | 6 | Cambios operativos | Alto | Al existir cambios de los roles del trabajo estos causan una mayor distracción y atraso en las fechas estipuladas | 10% | 2024-10-03 | No realizar cambios de roles a menudo y que estos no sean bruscos | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A
2024-09-30 | 7 | Poco tiempo para hacer el proyecto | Alto | Las consecuencia del proyecto sería que faltaría más tiempo por terminar el proyecto | 20% | 2024-10-04 | Revisar la carta gantt | Jefe de Proyecto | Abierto | N/A