## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se elimino una tabla que estaba demás. | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-02 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agrego una nueva tabla de pago | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-03 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agrego nuevas validaciones para el carrito de compra | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-04 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agrego nuevos atributos a la tabla administrador | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-05 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se cambio el formato para registrar productos | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-06 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agregaron cambios en el crud de productos | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-07 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agrego un nuevo atributo a la tabla productos llamada stock. | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-08 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agrego un nuevo atributo a la tabla de proveedor | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado
SC-09 | Programador | 2024-12-14 | C | Necesario | Medio | Se agrego nuevo atributo para registrar productos | No afectaba a ningun requerimiento relacionado. | No afectaba a ningun caso de uso. | Fase de a nivel de programaciòn | Medio | Aceptado