## MATRIZ
Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Corrupción del código actual | Desarrollo | Media | Crítica | Siempre se trabaja sobre una copia del proyecto original, y solamente se implementarán cambios si es seguro. | Cristobal Andres Prado Pinto
Falta de personal | Proyecto | Muy alta | Crítica | Se eliminarán características que no sean totalmente críticas. | Cristobal Andres Prado Pinto
Falta de características | Proyecto | Alta | Marginal | Se implementaran las características faltantes con el tiempo sobrante. | Cristobal Andres Prado Pinto
Documentación con falta de detalle | Proyecto | Media | Despreciable | Cualquier detalle se agregara en un futuro en los documentos actualizados. | Cristobal Andres Prado Pinto
Falta de requerimientos | Proyecto | Alta | Marginal | Se agregaran los requerimientos faltas solamente si son críticamente necesarios, del otro caso serán omitidos. | Cristobal Andres Prado Pinto
Base de datos errónea | Desarrollo | Alta | Catastrófica | La aplicación se pondrá en cuarentena momentáneamente para solucionar el problema lo antes posible | Cristobal Andres Prado Pinto
Falta de equipo de desarrollo | Tecnico | Baja | Despreciable | Se modifica el cronograma para sustentar el tiempo perdido a causa del equipo faltante | Cristobal Andres Prado Pinto

## DICCIONARIO
Una vez identificados los riegos se deben evaluar en qué medida estos afectan al proyecto. Se pueden utilizar términos como los siguientes para asignar un impacto:
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significa el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/término del mismo